## Tabelle1
Projektplanskizze
Projektphase / Teilaufgabe | Start | Ende | Verantwortliche Mitarbeiter | Status | Kommentar
Maßnahmen mit Schülern der 5. Klasse
Einführung | 2019-08-19 | 2019-08-21 | Klassenlehrer und Fachlehrer der Klasse 5 |  | im jeweiligen Fachunterricht
Installation | 2019-08-19 | 2019-08-23 | Fachlehrer der Klasse 5 |  | im jeweiligen Fachunterricht
Verwendung | 2019-08-19 | 2020-07-17 | Fachlehrer der Klasse 5
Feedback | 26.08.19 / 03.02.20 | 29.06.- 03.07.20 | iPad-Team
Schulversuch
Anfangs- und Folgeinterviews | 26.08.19 / 25.11.19 / 03.02.20 / … | 21.06.-25.06.21 | iPad-Team und Marketingverantwortliche |  | Info an Presse
Fragebögen Lehrer / Schüler | 26.08.19 / 03.02.20 / … | 21.06.-25.06.21 | iPad-Team
Gespräche | 2019-08-15 | 2021-07-23 | iPad-Team, Klassenlehrer , Fachlehrer, SL |  | Rücksprache mit Schülern und Eltern
Protokollierungen | 2019-05-23 | 2021-07-23 | iPad-Team
Projektpräsentation und Scheckübergabe | 01.07.19, 17 Uhr | 01.07.19, 18 Uhr | iPad-Team, SL und Projektpartner ZCOM |  | ZCOM
Elterninformationsabend | 15.08.19, 18 Uhr |  |  |  | Aula
Fortbildungen
Hospitation an ISS in Stuttgart | 2019-03-26 | 2019-03-29 | iPad-Team | abgeschlossen
Teamsitzungen | 04.04./10.05./14.05./23.05./19.06./20.06.19 | 2021-07-23 | iPad-Team |  | montags, 7. Stunde
Einführungsveranstaltung | 01.07.19, 6. Stunde | 01.07.19, 7. Stunde | iPad-Team |  | KL und FL der Klasse 5
Schulung der Kollegen | 15.08.19, 8 Uhr | 15.08.19, 14 Uhr | iPad-Team |  | alle Kollegen des LFG
Fortbildung 1 | 02.09.19, 14.30 Uhr | 02.09.19, 16 Uhr | iPad-Team |  | FL der Klasse 5 und interessierte Kollegen
Fortbildung 2 | 23.09.19, 14.30 Uhr | 23.09.19, 16 Uhr | iPad-Team |  | FL der Klasse 5 und interessierte Kollegen
Fortbildung 3 | 28.10.19, 14.30 Uhr | 28.10.19, 16 Uhr | iPad-Team |  | FL der Klasse 5 und interessierte Kollegen
Fortbildung 4 | 11.11.19, 14.30 Uhr | 11.11.19, 16 Uhr | iPad-Team |  | FL der Klasse 5 und interessierte Kollegen
Fortbildung 5 | 02.12.19, 14.30 Uhr | 02.12.19, 16 Uhr | iPad-Team |  | FL der Klasse 5 und interessierte Kollegen
Pädagogischer Tag |  |  |  |  | Entscheidung des SL
Auswertungen
gruppeninterne Auswertung | 02.09.19 / 24.02.20 / 29.06.20 / ... | 2021-06-14 | iPad-Team
Auswertungsveranstaltung | 2020-07-06 | 2021-06-21 | iPad-Team |  | alle Kollegen des LFG
öffentliche Auswertung | 08/19, 11/19, 02/20, 07/20 / … | 2021-07-23 | Verantwortliche für Marketing und Webseite |  | Presse und Webseite des LFG